## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Planning | 2024-01-01 | 2024-01-23 | 22
Analysis | 2024-01-15 | 2024-02-01 | 17
Design | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 21
Implementation | 2024-02-25 | 2024-03-19 | 23
Testing | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 13
Maintenance | 2024-03-25 | 2024-04-13 | 19